SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z REGULAMINEM WEWNĘTRZNYM UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH W MPWiK SP. Z O.O. W ŁOMŻY

na usługę

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU ( INWESTORA ZASTĘPCZEGO ) dla projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Łomży” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

| Zawartość: |
| --- |
| Część III | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

Informacje Podstawowe.

### Miejsce realizacji Projektu

Teren przewidziany pod rozbudowę i przebudowę  istniejących obiektów oczyszczalni ścieków znajduje się w granicach istniejącej oczyszczalni ścieków w Łomży. Teren przewidziany pod budowę  kanalizacji sanitarnej  i sieci  wodociągowej  w  ul.  Szmaragdowej znajduje  się  w  ul.  Szmaragdowej.

Planowana inwestycja nie zmieni charakteru użytkowania terenu.

### Zamawiający.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu i upoważnionym do zawarcia Umowy z Wykonawcą jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

Ul. Zjazd 23

18-400 Łomża

# Opis i cel przedsięwzięcia.

Usługa pełnienia funkcji Inżyniera jest to usługa polegająca na zarządzaniu w/w Kontraktem.

Wykonawca wykonywał będzie obowiązki zgodnie z zawartą umową o usługę Inżyniera, ponadto wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 290 ze zm.).

### Cel i zakres przedsięwzięcia.

A: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży:

- Rozbudowa i  przebudowa  oczyszczalni - etap I

- Modernizacja  systemu  cieplnego  oczyszczalni.

Zakres:

Zakres obejmuje rozbudowę  i przebudowę oczyszczalni ścieków- etap I oraz  modernizację  systemu  cieplnego  w celu zapewnienia właściwego działania i usprawnienia pracy oczyszczalni. Dotyczy budowy nowych oraz częściowej przebudowy i remontów istniejących obiektów i sieci zewnętrznych.

W zakresie niezbędnym do obsługi komunikacyjnej obiektów przewiduje się również przebudowę układu drogowego w powiązaniu z istniejącą komunikacją.

Zakres prac na obiekcie oczyszczalni ścieków został podzielony na zadania, zgodnie z dokumentacją projektową.

B: Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej  na  terenie miasta  Łomży:

- Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Nowogrodzkiej – zadanie  zrealizowano

- Budowa kanalizacji sanitarnej  i  sieci  wodociągowej  w ul. Szmaragdowej

- Przebudowa  nieszczelnych  sieci  wodociągowych w ul. Polowej – zadanie  zrealizowano

Zakres:

Zakres inwestycji obejmuje     budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej i  budowę  sieci  wodociągowej w  ul.  Szmaragdowej w trybie  „zaprojektuj i  wybuduj”.

3.      Obowiązki Inżyniera Kontraktu i Etapy realizacji zamówienia.

- ETAP I – przed inwestycyjny – do obowiązków IK należeć będzie:

Sprawy ogólne, wstępne i organizacyjne:

- Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie wykonywać swoje zasadnicze obowiązki 
i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji projektu inwestycyjnego, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działać na rzecz prawidłowego wykonania inwestycji,

- Inżynier Kontraktu winien wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia za pomocą personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zagadnieniach związanych 
z realizacją inwestycji, jak również, w przypadku gdy prawo tego wymaga, posiadających stosowane uprawnienia, których posiadanie zostanie potwierdzone właściwymi dokumentami. Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności 
z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, Inżynier winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.

- do Inżyniera Kontaktu należeć będzie doradztwo we wszystkich sprawach związanych 
z wykonywaniem inwestycji i wyrażanie w tym zakresie opinii, w razie konieczności, w tym 
w zakresie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Inżynier  Kontraktu  odbiera od Zamawiającego kompletną  dokumentację  projektową składającą  się z projektów budowlano-wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dla zadania A:1 i 2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

- Inżynier  Kontraktu sprawdza  kompletność  dokumentacji projektowej, Specyfikację Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót oraz weryfikuje  dokumentację  pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań,

- Inżynier  Kontraktu odbiera od Zamawiającego Program Funkcjonalno – Użytkowy (dla zadania B:2) w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

- Inżynier  Kontraktu opracowuje  i przekazuje Zamawiającemu w terminie do  45 dni od dnia podpisania umowy kompletną Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ze  wszystkimi  załącznikami sporządzone (sporządzonych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  na  roboty  budowlane  dla  zadania  A:1 i 2 oraz  dla  zadania  B:2.

- Inżynier  Kontraktu  zapewnia  kompleksową   pomoc przy  organizacji   i  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego , w tym  pomoc  prawna  w  zakresie  Pzp oraz   przygotowuje   odpowiedzi   na  zapytania  Wykonawców  ofert,  ;

- odebranie od Zamawiającego kopii kosztorysu ofertowego (kosztorysów ofertowych) wraz z kopią umowy (umów)  z Wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

- wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych przed rozpoczęciem prac opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie robót budowlanych  
i przedłożenie go Zamawiającemu  do akceptacji,

- powołanie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach budowlanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych,

- ETAP II – realizacja robót – do obowiązków IK należeć będzie:

- Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie pełnić wszelkie czynności wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji zadania i innych dokumentów związanych z realizacją 
i finansowaniem inwestycji, w sposób zapewniający bardzo dobrą jakość wykonawstwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Inżynier kontraktu pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego , którym kieruje i za pracę którego odpowiada,

- Nadzór będzie sprawowany przez zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w składzie:

- Kierownik zespołu/Inżynier Rezydent

- Technolog oczyszczania ścieków

- Inspektor nadzoru robót  konstrukcyjno – budowlanych.

- Inspektor nadzoru robót  sanitarnych

- Inspektor nadzoru robót  elektrycznych

- Inspektor nadzoru robót  drogowych

- Specjalista  ds. zamówień  publicznych

- Specjalista ds. rozliczeń  Projektów  inwestycyjnych

- Radca prawny/Adwokat

- Inżynier Kontraktu przekazuje Wykonawcy robót budowlanych plac budowy   w imieniu Zamawiającego ,

- powiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, 
z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków  na budowie,

- Inżynier Kontraktu winien upewnić się przed rozpoczęciem prac,  że budowa będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem BIOZ,

- Inżynier Kontraktu kontroluje jakość materiałów, weryfikuje i zatwierdza wszelkie źródła pozyskiwania materiałów, decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanek betonowych do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu 
o przepisy, normy i wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej  oraz STWiOR Inżynier Kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawcę robót do akceptacji przez  Zamawiającego

- Inżynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawcy, przewidzianych do realizacji robót w oparciu  o przepisy, normy techniczne
 i inne wymagania sformułowane  w dokumentacji projektowej  i STWiOR   a także w przepisach BHP  i p/poż,

- Inżynier Kontraktu kontroluje przestrzeganie przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy

- Inżynier Kontraktu kontroluje zgodność oznakowania robót z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianie  z  projektantem możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku oraz kontrolowanie, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego ( wymaga  akceptacji Zamawiającego ),

- Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Inżyniera Kontraktu, wydaje  Wykonawcom/Podwykonawcom polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski  wyłącznie na piśmie w uzgodnieniu z Zamawiającym, Inżynier Kontraktu wydając decyzje niosące konsekwencje finansowe i terminowe musi każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego,

- Powołani przez Inżyniera Kontraktu Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień, które określone  są   w art. 25  i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

- W trakcie realizacji robót Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację robót zgodnie 
z szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz dba o ewentualne uaktualnienia harmonogramu, w przypadku konieczności przesunięcia terminu wykonania robót Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych,

- Inżynier Kontraktu sporządza raport wstępny i  miesięczne z postępu robót uwzględniające zaawansowanie finansowe na dany miesiąc, raporty za miesiąc poprzedni powinny zostać złożone do każdego 10 dnia następnego m-ca, dokumenty, raporty oraz korespondencje opracowywane przez Inżyniera Kontraktu powinny być przez niego przedstawiane Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót,

- Inżynier Kontraktu informuje Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców na budowie najpóźniej w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych Podwykonawców,

- Inżynier Kontraktu powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych,

- Inżynier kontraktu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdza pracę i wszelkie roboty oraz powiadamia ich w  formie  pisemnej
o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach   i uchybieniach,

- Inżynier kontraktu zobowiązany jest do :

- sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów,

- kontrolowania wykonanych robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami 
i warunkami umowy,

- zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia ukończonych robót lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami,

- żądania dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości, w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki),

- dokonywania obmiarów dla określenia wartości robót,

- sprawdzania robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez Kierownika budowy zapisem w Dzienniku budowy,

- uczestniczeniu w pomiarach robót zanikających,

- badania i pomiarów ukończonych robót,

- dopilnowania  by Wykonawca prowadził księgę obmiaru,

- uczestniczenia w przeprowadzonych przez Wykonawcę próbach, rozruchach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, a także w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

- Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego,

- Inżynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy,

- Inżynier Kontraktu organizuje narady co najmniej dwa razy w miesiącu, oraz na każde żądanie Zamawiającego  z udziałem Wykonawcy robót budowlanych, Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego oraz prowadzi pełną dokumentację wszystkich spotkań oraz narad, w których uczestniczy lub które prowadzi, w tym w szczególności sporządzanie protokołów z narad oraz przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 3 dni roboczych od dnia narady,

- Inżynier Kontraktu organizuje pracę Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego tak aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych, Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu (branżowych Inspektorów nadzoru inwestorskiego) do godzin pracy Wykonawcy, w ramach ogólnie obowiązujących przepisów Prawa pracy i Prawa budowlanego,

- Inżynier Kontraktu weryfikuje faktury oraz protokoły odbioru wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym  i rachunkowym, załączone do odbiorów dokumenty winny być sprawdzone i podpisane przez: Inżyniera Kontraktu i Inspektorów nadzoru oraz Kierownika Budowy,

- W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inżynier Kontraktu zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania, zawiadamiając o tym na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót oraz autora projektu,

- Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do wykonywania również innych obowiązków, których wykonanie należy zakwalifikować jako obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

- ETAP III – odbiór robót -  do obowiązków IK należeć będzie:

- po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach
 i umowie prób, rozruchów oraz sprawdzeń, Inżynier Kontraktu potwierdza w Dzienniku budowy zapis Kierownika budowy o gotowości do odbioru oraz należyte uporządkowanie terenu budowy,

- Inżynier Kontraktu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac przeprowadzi Odbiór Wewnętrzny i sporządzi listę usterek  z wyznaczeniem czasu do ich usunięcia,

- przejmuje od Kierownika budowy dokumentację powykonawczą, Dziennik budowy, Książki obmiarów, jak również kompletną dokumentację prób i sprawdzeń oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- kompletuje 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszystkimi niezbędnymi rysunkami, sprawdza kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego i przedkłada go Zamawiającemu,

- odbiera  od  Kierownika  budowy  instrukcję eksploatacyjną oczyszczalni – 3 egzemplarze   i  przekazuje  ją  Zamawiającemu

- sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcy oraz ustala ewentualne korekty wyliczeń,

- wyznacza ostateczny termin Odbioru Końcowego Robót  i powiadamia  o tym wszystkie zainteresowane strony,

- Inżynier Kontraktu uczestniczy w Odbiorze Końcowym Robót  i przygotowuje protokół 
z tego odbioru,

- wystąpi w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji – pozwolenie na użytkowanie,

- sporządzi dowody przekazania - przejęcia na majątek środków trwałych OT i PT.

- ETAP IV – monitorowanie projektu i rozliczenie środków finansowych - do obowiązków IK należeć będzie:

a) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do monitorowania przebiegu realizacji i całkowitego rozliczenia (rzeczowego i finansowego) projektu pn. „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz uporządkowanie gospodarki  wodno - ściekowej na terenie Łomży , obejmującego  następujące  zadania:

- rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Łomży – etap I

- modernizację   systemu  cieplnego oczyszczalni

- budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Nowogrodzkiej

- budowę kanalizacji sanitarnej  i  sieci  wodociągowej  w ul. Szmaragdowej

- przebudowę  nieszczelnych  sieci  wodociągowych w ul. Polowej

- zakup koparko-ładowarki

- zakup kamerowozu

zgodnie z umową o dofinasowanie projektu zawartą pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Zarządzającą, procedurami wdrażania POIiŚ 2014-2020 oraz obowiązującymi zasadami rozliczania projektu,

b) koordynacja organizacyjno-finansowa prawidłowej realizacji projektu zgodnie 
z wymogami Instytucji Zarządzającej oraz obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi,

c) utrzymywanie bieżących kontaktów (w tym przygotowywanie i koordynacja korespondencji związanej z projektem) z Instytucją Zarządzającą oraz innymi instytucjami  i jednostkami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu,

d) przygotowywanie wszelkich informacji i wyjaśnień na temat realizacji projektu, których zażąda Instytucja Zarządzająca oraz przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania w czasie umożliwiającym udzielenie odpowiedzi z zachowaniem wymaganego terminu (w tym, jeżeli wystąpi konieczność uzyskania ich od wykonawcy - przygotowanie stosownej korespondencji),

e) bieżące aktualizowanie wszystkich harmonogramów związanych z realizacja projektu, w tym Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

f) opracowywanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych i harmonogramów wraz z załącznikami w systemie wymaganym  przez  instytucje  finansujące oraz w wersji papierowej i przekazywanie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 5 dni roboczych przed ostateczną datą złożenia dokumentów w Instytucji Zarządzającej

g) systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu, w tym monitorowanie 
i pomiar wskaźników zamieszczonych we wniosku o dofinansowanie projektu, niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie dokumentów wyjaśniających przyczyny powstałych nieprawidłowości,

h) kontrola zgodności realizacji przedsięwzięcia z zaakceptowaną dokumentacją aplikacyjną, umową o dofinansowanie oraz zapisami odpowiednich dokumentów programowych,

i) uczestnictwo w spotkaniach oraz przeprowadzanych kontrolach projektu w terminach
 i miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, również po zakończeniu realizacji projektu oraz sporządzanie ewentualnych wyjaśnień do zaleceń pokontrolnych,

j) w okresie trwałości projektu udzielanie wszelkich wyjaśnień i informacji, a w przypadku wezwania przez Zamawiającego, branie udziału w kontroli inwestycji,

k) Inżynier Kontraktu będzie czuwał nad prawidłowością treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót oraz  sporządzi  ich  opisy  zgodnie  z zaleceniami  Instytucji  Zarządzające,

l) dopilnuje w imieniu Zamawiającego terminowości rozliczenia  poszczególnych środków z jednostek współfinansujących,

m) będzie zgłaszał konieczność przyspieszenia robót  lub konieczność aneksowania umów zawartych z jednostkami współfinansującymi  w zakresie przesunięć  w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

n) sporządzi sprawozdania końcowe do jednostek współfinansujących  w części rzeczowej, finansowej oraz efektu ekologicznego z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach  o współfinansowanie zawartych przez Zamawiającego,

o)na każde żądanie Zamawiającego dokona aktualizacji wniosków aplikacyjnych przygotuje wniosek o zaliczkę, opracuje i przygotuje wszystkie dokumenty wymagane przez instytucje współfinansujące.

### 5. ETAP V – działania promocyjne i edukacja ekologiczna

- Prowadzenie działań w imieniu Zamawiającego w trakcie realizacji Projektu w zakresie działań promocyjnych Projektu oraz edukacji ekologicznej poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na dostawy i usługi;

- Dla działań promocyjnych w Projekcie przewidziano następujące elementy: kontrola ustawienia tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu, kontrola ustawienia tablic pamiątkowych, przygotowanie  wzorów papierów firmowych, umów, ogłoszeń zgodnie z Wytycznymi oraz posługiwanie się nimi.

## Raportowanie i sprawozdawczość

Sprawozdania i Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie Kontraktu.  Inżynier będzie składał następujące Raporty:

## Raport wstępny.

Raport Wstępny zostanie złożony do 30 dnia od dnia zawarcia Umowy. Raport będzie zawierał Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, to jest:

-	listę personelu  Kluczowego

-	kluczowe daty zgodnie z przyjętymi Harmonogramami,

-	Informacje o stanie przygotowania Kontraktu na dzień wydania Raportu, w tym oddzielne opracowanie - analiza dokumentów i dokumentacji projektowej, jakie są w posiadaniu Zamawiającego,

-	inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania Raportu Wstępnego dotyczące Kontraktu,

-	Załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokóły, wykonane opinie).

Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego pisemnym protokółem odbioru.

## Raporty miesięczne.

Raporty miesięczne obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport dla Kontraktu.

Raporty miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy Raport miesięczny zostanie przedłożony w dacie / terminie, dla której będzie on obejmował okres dłuższy niż 1 miesiąc. Raport miesięczny musi zawierać:

A) W odniesieniu do Umowy:

1) 	Opis istotnych czynności i decyzji Wykonawcy/Inżyniera w raportowanym okresie;

2) 	Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu:

a) 	z punktu widzenia terminu realizacji Kontraktów, w stosunku do terminu zaplanowanego w Raporcie Wstępnym,

b) 	z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera; będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Kontrakcie (jeśli wystąpią);

3) 	Stan finansowania Umowy;

4) 	Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego;

5) 	Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Wykonawcy/Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego;

6) 	Listę wykonanych Raportów miesięcznych i ich stan (tj. rejestr statusu Raportów tj. czy raport jest złożony, zatwierdzony, odrzucony itd.).

B) 	W odniesieniu do Kontraktu:

1)	Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera;

a)	w raportowanym okresie i

b) 	narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań;

2)	Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i narastająco) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym Planem Kontraktu i z Harmonogramem Projektu oraz z pierwszymi przyjętymi Terminami Płatności;

3)	Opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawcę w raportowanym okresie;

4)	Analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych kosztów za okres raportowany a także za okresy skumulowane do bieżącej daty, w oparciu o miesięczne Raporty Wykonawcy;

5)	Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

a)	oświadczeń i Rozliczeń Wykonawcy robót,

b)	przejściowych Świadectw Płatności, przyjętych przez Zamawiającego

c)	nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy;

6)	Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia Wykonawcy robót, aneksy do Kontraktu, nowe zamówienia) szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robót;

7)	Przewidziany na następny okres sprawozdawczy Program Kontraktu i Terminy Płatności;

8)	Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, wykonane opinie).

Raporty miesięczne będą przez Zamawiającego przyjęte Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie i będą przedkładane za okres od dnia podpisania Umowy do dnia wystawienia Ostatecznego Protokołu Odbioru Robót  (Świadectwa Wykonania).

## Raport Końcowy ( sprawozdanie  końcowe) z wykonania Kontraktu

Raport zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia Kontraktu (rozumianego jako dzień wystawienia: Końcowego Protokołu Odbioru Robót ( Świadectwa Przejęcia) i będzie zawierał w szczególności:

- Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu korespondujące z OPZ.

- Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/ robót) wszystkich Raportów.

- Wykaz oraz stan płatności to znaczy:

-	oświadczeń Wykonawcy robót,

-	Przejściowych Świadectw Płatności przyjętych przez Zamawiającego,

-	nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy.

- Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

- Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów.

Pełny opis czynności Wykonawcy robót niezbędnych (zgodnie z Kontraktem) do wykonania w terminie od wystawienia Końcowego Protokołu Odbioru Robót (Świadectwa Przejęcia) do zakończenia Kontraktu rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania wad wraz z wystawieniem Ostatecznego Protokołu Odbioru Robót  (Świadectwa Wykonania).

- Zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktów wraz z podaniem:

-	terminów i zasad wykonania tych czynności,

-	obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera,

-	terminów przeglądów w Okresie Zgłaszania wad ,

-	istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń.

W odniesieniu do umowy

Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla Kontraktu, stan finansowania Umowy, listę wykonanych Raportów.

Każdy Raport Końcowy z wykonania Kontraktu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w § 5 Umowy.

## Raport z Okresu Zgłaszania Wad

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 15 dnia od dnia zakończenia Okresu Zgłaszania Wad.

Raport zostanie złożony po wystawieniu Ostatecznego Protokołu Odbioru Robót (Świadectwa Wykonania) oraz Końcowego Świadectwa płatności dla Kontraktu i będzie zawierał w szczególności:

1.	Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas Okresu Zgłaszania wad dla Kontraktu, korespondujące z OPZ.

2.	Pełny opis działań (zgodnie z Kontraktem) wykonanych od: wystawienia Końcowego Protokołu Odbioru Robót (Świadectwa Przejęcia do zakończenia Kontraktu rozumianego jako zakończenie Okresu Zgłaszania Wad) z podaniem:

a)	terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia;

b)	obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera,

c)	terminów przeglądów w Okresie Zgłaszana Wad,

w szczególności ze sprawozdaniem i dokumentacją z wykonanych przeglądów.

Każdy Raport z Okresu Zgłaszania Wad będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokółem Odbioru na zasadach określonych w § 5 Umowy.

## Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu, Wypowiedzeniu

W przypadku, jeżeli Kontrakt z Wykonawcą robót zostanie zawieszony i/lub  rozwiązany przez Zamawiającego albo zawieszony i/lub  wypowiedziany/zrewany  przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego.

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez Wykonawcę robót.

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w § 5 Umowy.

### Czynności w ramach dodatkowych obowiązków Inżyniera:

- będzie odpowiedzialny za zapewnienie należycie wykwalifikowanego personelu, posiadającego odpowiednie doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem;

- zapewnieni  na czas wykonywania umowy Inżyniera odpowiedniego wsparcia logistycznego, administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w niniejszym OPZ;

- zatrudni wystarczającą  liczbę tłumaczy w przypadku braku znajomości języka polskiego przez Kluczowych Specjalistów Inżyniera w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na Terenie Budowy z personelem Zamawiającego i/lub z personelem Wykonawcy robót;

- zapewni zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrywanie wszelkich kosztów związanych 
z transportem Personelu Inżyniera;

- zachowa poufność informacji, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym  zakresie;

- będzie występował  o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy:

- podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem i/lub Umową.

- podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z Kontraktem i/lub Umową, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania tych Kontraktów i/lub zasadnicze zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne.

- będzie monitorował i stosował się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i bezzwłocznie pisemnie przekazywał Zamawiającemu niezbędne informacje, opinie i dokumenty dotyczące tych zmian, a także wprowadzał na bieżąco stosowne zmiany do przygotowywanych raportów i innych dokumentów;

- będzie miał upoważnienia do wydawania poleceń Wykonawcy robót zmian – w zgodzie z obowiązującymi przepisami - jeśli będzie to konieczne lub właściwe do wykonania i ukończenia robót, każdorazowo po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego;

- może przenieść obowiązki na asystentów i delegować im uprawnienia, a także takie przeniesienie lub oddelegowanie odwołać; przeniesienie, delegacja lub ich odwołanie będzie dokonywane wyłącznie na piśmie i nie wejdzie w życie przed uzyskaniem zgody Zamawiającego;

- będzie na bieżąco informował Zamawiającego o problemach, jakie napotka w trakcie wykonywania niniejszej usługi.

# Wymagany personel Inżyniera

Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.

Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym OPZ.

Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera. Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych osób winien to uczynić. Inżynier powinien dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

### Język personelu Inżyniera

Wszystkie osoby będące personelem Inżyniera muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy Inżynier nie dysponuje osobami biegle posługującymi się językiem polskim, dla prawidłowego wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji umowy.

### Urlop lub nieobecność personelu Inżyniera

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikającej z okresu wakacyjnego lub choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie, przez Zamawiającego.

### Zakwaterowanie personelu Inżyniera i inne

W okresie trwania umowy Inżynier zagwarantuje dla swojego personelu, koszty związane z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/ do kraju macierzystego, transportem lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków wykonywanych na budowie.

### Wymagania dla  Inspektorów nadzoru

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są nadzorować budowę  w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru – w łącznym wymiarze co najmniej 12 godz. tygodniowo . Potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku budowy, zawierający co najmniej datę, czynności dokonane .

# Wynagrodzenie Inżyniera

Wynagrodzenie Inżyniera, zaoferowane w Ofercie Wykonawcy, winno obejmować wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zawierać wszelkie koszty związane m. in. z wynagrodzeniem Personelu Inżyniera, zorganizowaniem i utrzymaniem Biura Inżyniera, sprzętem Inżyniera i inne oraz opłaty wszystkich opłat administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jak i uwzględniać zysk Inżyniera.

Wynagrodzenie Inżyniera jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Płatności należnego Inżynierowi wynagrodzenia zostały wskazane w umowie – część II SIWZ.

# Monitoring i Ocena

W okresie wykonywania umowy należy ściśle współpracować z Zamawiającym i przedkładać wszelkie niezbędne raporty i dokumenty związane z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, dostaw i usług przygotowane według wzorów, które ma opracować Inżynier.

# Biuro i Sprzęt Inżyniera

Inżynier zapewni powierzchnię biurową spełniającą  warunki bhp niezbędną dla prawidłowej i zgodnej z przepisami prawa pracy personelu Inżyniera, na cały okres realizacji projektu.

Inżynier, w szczególności, zobowiązany jest zorganizować, najpóźniej w terminie 1 miesiąca, liczonego od dnia podpisania umowy, biuro na terenie oczyszczalni lub w bezpośrednim sąsiedztwie, gwarantując szybkie i sprawne współdziałanie podczas realizacji Kontraktu.

Inżynier, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu odpowiedni dokument potwierdzający dysponowanie biurem, o którym mowa, przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

Biuro powinno być umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, faks, dostęp do internetu i instalację elektryczną, musi posiadać wyposażoną odpowiednio salę konferencyjną na 15 osób. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne i dostęp do internetu) będą pokryte przez Inżyniera. Koszt pełnego ubezpieczenia biura, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Inżyniera.

# Pozostałe Wymagania

1.	Cała dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiającego jest dostępna w języku polskim. Językiem obowiązującym oraz korespondencji Inżyniera i Zamawiającego będzie język polski.

2.	Inżynier musi działać zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami wynikającymi z treści Kontraktów zgodnie z Umową;

3.	Inżynier ma upoważnienie do zaaprobowania dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę robót. Inżynier zobowiązany jest także do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robót opinii autorów Dokumentacji Projektowej. Zamawiający wskaże Inżynierowi dla odpowiedniego Kontraktu autorów Dokumentacji Projektowej (Projektów Budowlanych) niezwłocznie po rozpoczęciu wykonywania Umowy. Inżynier pisemnie będzie powiadamiał Zamawiającego o wystąpieniu o opinie do autorów Dokumentacji Projektowej i o uzyskaniu oraz treści tych opinii;

4.	Inżynier ma upoważnienie wydawania poleceń zmian – w zgodzie z obowiązującymi przepisami - w każdej części Kontraktu, w której według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe, ale po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Inżynier zobowiązany jest także do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robót opinii autora Dokumentacji Projektowej (Projektu Budowlanego) niezbędnych dla tych zmian. Inżynier pisemnie będzie powiadamiał Zamawiającego o wystąpieniu o opinie do autorów Dokumentacji Projektowej i o uzyskaniu oraz treści tych opinii;

5.	Inżynier nie ma żadnego upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek części Kontraktu i przyznania jej innemu Wykonawcy.

6.	Niezależnie od zakresu obowiązków określonych powyżej, do zadań Inżyniera należy wykonywanie wszystkich innych czynności Inżyniera wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy PB;

7.	Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie wszelkie czynności, niewymienione w niniejszym OPZ / Umowie i/lub w Kontrakcie na Roboty, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji Robót i/lub I etapu realizacji Projektu, a także dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

8.	Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym i będzie przestrzegał wymagań Zamawiającego;

9.	Inżynier będzie niezwłoczne informował Zamawiającego o występujących i/lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze;

10.	Inżynier będzie koordynował prace Wykonawcy Robót na Terenie Budowy i rozstrzygał ewentualne spory i rozbieżności;

11.	Inżynier będzie świadczył konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy;

12.	Inżynier zapozna się również z wszelką dokumentacją dotyczącą programów, przepisów, norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczących realizacji Kontraktu na Roboty i realizacji Projektu;

13.	Inżynier będzie monitorował i stosował się na bieżąco do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją Kontraktu na Roboty i z realizacją Projektu i bezzwłocznie pisemnie przekazywał Zamawiającemu niezbędne informacje, opinie i dokumenty dotyczące tych zmian, a także wprowadzał na bieżąco stosowne zmiany do przygotowywanych raportów i innych dokumentów;

14.	Inżynier będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) wszelkie dane niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego z wykonania Projektu.